НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

Кафедра комп’ютерних наук

Факультет інформаційних технологій

Дисципліна «Підприємництво в ІТ галузі»

Лабораторна робота №4

Виконав студент групи ІПЗ-23008бск

Білик В.С

Київ 2026

Лабораторна робота №4

Тема: Моделі оцінки вартості та бюджетування

Проєкт: Система перевірки плагіату

Завдання 1: Оцінка за COCOMO (Basic)

1. Опис проєкту

Система включає:

- завантаження документів

- аналіз тексту

- порівняння з базою даних

- генерацію звітів

- веб-інтерфейс

Тип проєкту: Semi-detached (середньої складності)

2. Вихідні параметри

- Розмір: 35 000 рядків коду (35 KLOC)

3. Формули (COCOMO Basic)

Для Semi-detached:

PM=3.0⋅(KLOC)1.12
TDEV=2.5⋅(PM)0.35
4. Розрахунок

Зусилля:

PM=3.0⋅351.12≈3.0⋅48.6≈145.8 людино-місяців
Тривалість:

TDEV=2.5⋅145.80.35≈2.5⋅5.6≈14 місяців

Команда:

Team≈145.814≈10-11людей

5. Вартість

1 людино-місяць = 2000$

Cost=145.8⋅2000≈291 600$

Висновок (COCOMO)

- ~146 людино-місяців

- ~14 місяців

- ~292 000$

Досить дорогий проєкт через складність алгоритмів пошуку схожості

Завдання 2: Function Point Analysis (FPA)

1. Функціональні точки

| Тип | Кількість | Вага | Разом |
| --- | --- | --- | --- |
| External Inputs | 12 | 4 | 48 |
| External Outputs | 10 | 5 | 50 |
| External Inquiries | 8 | 4 | 32 |
| Internal Files | 6 | 10 | 60 |
| External Interfaces | 3 | 7 | 21 |

2. Розрахунок

UFP=48+50+32+60+21=211

Коефіцієнт складності:

FP=211⋅1.1=232

3. Трудовитрати

1 FP = 20 годин

232⋅20=4640 годин

4. Вартість

1 година = 15$

Cost=4640⋅15=69 600$

Висновок (FPA)

- ~69 600$

- Менше ніж у COCOMO, бо не враховує глибоко алгоритмічну складність

Завдання 3: Agile оцінювання

Метод: Planning Poker

Основні задачі:

| Задача | Story Points |
| --- | --- |
| Завантаження файлів | 5 |
| Парсинг тексту | 8 |
| Алгоритм пошуку схожості | 13 |
| База даних | 8 |
| Генерація звіту | 5 |
| UI | 5 |

Загалом:

44 SP

Переведення:

1 SP = 8 годин

44⋅8=352 годин

Вартість:

352⋅15=5 280$

Висновок (Agile)

- ~5 300$

- Сильно занижена оцінка (покриває лише частину робіт)

Порівняння результатів

| Метод | Вартість |
| --- | --- |
| COCOMO | ~292 000$ |
| FPA | ~69 600$ |
| Agile | ~5 300$ |

Висновок

У ході виконання роботи було проведено оцінку вартості розробки програмного забезпечення системи перевірки плагіату за допомогою трьох різних підходів: COCOMO, Function Point Analysis (FPA) та Agile-методів.

Отримані результати показали суттєву різницю в оцінках вартості. Найбільшою виявилась оцінка за моделлю COCOMO (близько 292 тис. доларів), оскільки вона враховує складність розробки, обсяг коду та ресурси команди. Метод FPA дав середній результат (приблизно 69,6 тис. доларів), оскільки базується на функціональних можливостях системи і менше враховує технічну складність реалізації. Найменшу оцінку було отримано за допомогою Agile-підходу (близько 5,3 тис. доларів), що пояснюється тим, що він орієнтований на оцінку окремих задач, а не всього проєкту в цілому.

Порівняння показало, що жоден із методів не є універсальним. COCOMO є більш точним для стратегічного планування та формування бюджету, але потребує попередньої інформації про обсяг коду. FPA є зручним на ранніх етапах, коли ще невідомі технічні деталі. Agile-методи найкраще підходять для гнучкого управління розробкою, але не дають точної оцінки повної вартості проєкту.

Таким чином, для отримання найбільш достовірної оцінки доцільно комбінувати кілька підходів: використовувати COCOMO або FPA на початковому етапі планування, а Agile — під час реалізації проєкту. Це дозволяє підвищити точність прогнозування витрат і ефективність управління ресурсами.